大连市律师协会

2026年迎新春联欢会活动方案

一、指导思想和原则

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，“十四五”时期，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，从容应对各种复杂局面，党和国家事业取得新的重大成就，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。为了贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，认真总结2025年大连市律师协会各项工作取得的成绩，聚焦“十五五”发展目标任务，进一步提升大连市律师协会工作质效，积极服务经济社会高质量发展，在2026年春节来临之际，协会将举办迎新春联欢会。

主题征集：本次联欢会围绕爱党爱国、服务经济社会发展、做党和人民满意的好律师等关键词确定活动主题，并通过本通知正式向各单位及所有大连律师同仁征集，请大家积极献策，协会将综合征集到的意见最终确定本次联欢会主题。

二、组织领导

为加强活动的组织领导，成立联欢会筹备组。

组  长：曲之勇

副组长：于传治

成员：刘同强、宋文、付军军、宋述山、林红、黄炎、张超、宋雯

筹备组另设执行机构，由会员福利专门委员会、资深律师及导演团队组成，负责具体实施本活动方案的相关工作内容。

三、时间、地点、参加人员

1.联欢会时间：2026年2月1日（周日）下午

2.联欢会地点：大连富丽华大酒店（暂定）

3.彩排地点：大连市律师协会（中山区港隆路151号国合中心15楼）

4.联欢会规模：约700人

5.参加人员：协会班子成员、理事、监事，各律师工作委员会、各专门（专业）委员会、律师事务所、法律援助机构等单位代表，赞助单位代表，演出人员，特邀嘉宾等。

四、活动要求

1.本次联欢会节目采用以各单位组织的演出为主，以会员自荐演出为辅的方式。本方案将通过各律师工作委员会通知给所在辖区各律师事务所，并转发给各专门（专业）委员会、法援机构等，以覆盖全部团体和个人会员。各律师工作委员会要做好所在辖区各律师事务所报送节目和参加联欢会的组织、动员工作，并保证报名观看节目的律师按时参会，中途无正当理由不得提前离场。各律师事务所和律师个人通过所属的各律师工作委员会报送节目名单和参加联欢会人数。鼓励会员积极筹备申报节目，全面融合，共同协作，广泛参与。通过将申报节目进行综合编排，形成一台形式新颖、内容丰富的综艺节目。

2.节目设计上应突出学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中、三中、四中全会精神，讴歌大连市律师协会在法治建设征程中砥砺奋进的坚实足迹，彰显新时代大连律师群体的卓越精神风貌，节目形式力求丰富（如歌舞、说唱、相声、小品、短剧、三句半、反串、模仿秀、魔术、游戏、器乐、大合唱等），内容新颖多彩。

五、程序安排

1.2025年12月5日前，筹备组召开动员会议，调动各律师工作委员会、各专门（专业）委员会、法律援助机构等组织单位和协会各团体、个人的积极性，同步开启节目报名通道和导演团队选聘程序，邀请各单位、团体和个人于2025年12月20日前报送节目、主持人。

2.2025年12月20日至30日，筹备组和导演团队根据联欢会的整体安排对已报送的节目进行审查筛选，择优选取，初步确定节目单和主持人。筹备组和导演团队将就个别节目进行调整和指导，并另行安排彩排时间等。

3.2026年1月6日前，通过各律师工作委员会、协会官网、公众号等渠道发布联欢会现场观看报名通知，1月19日左右截止报名，统计参会人员和人数。

4.筹备组和导演团队统一协调安排联欢会演出现场布置、座位分配及纪念品设置、节目单印制等工作。

5.联欢会所需场地租赁、物品采购等事宜，由会员福利专门委员会与秘书处共同沟通落实。

六、费用及赞助

联欢会除年初经理事会批准的经费外，协会将通过网站或其他方式向各律师事务所和社会征集赞助，对于赞助单位，可在联欢会宣传单及演出现场以适当形式予以宣传展示。

各律师事务所参加演出的费用自行承担。

七、联欢会节目、主持人及现场服务人员报名

1.人员要求：节目演员、主持人及现场服务人员须是律师、实习律师或者律所行政工作人员；倡导、鼓励报送团体类节目，展现行业协作风貌与集体活力；报送主持人要求具有端正的台风和较丰富的舞台主持经验，普通话标准，形象气质俱佳；现场服务人员主要负责奖品和纪念品发放、座位或舞台引导等事务性工作。

2.报名材料：报名节目、主持人及现场服务人员须提交对应报名表，报名节目须一并提交节目视频、节目简介，报名主持人须一并提交主持视频、个人简介。

3.报名时间及方式：以各区市县律师工作委员会、专门（专业）委员会、法律援助机构为单位统筹报名工作，不接受律师事务所或律师个人名义单独报名。各律师工作委员会、专门（专业）委员会、法律援助机构须于2025年12月20日前汇总联欢会节目、主持人及现场服务人员的报名情况并将完整报名材料统一报送至大连市律师协会会员福利专门委员会以下联系人邮箱。

联系人：张超

电话：18640883205

邮箱：zcsoldier@sina.com

大连市律师协会会员福利专门委员会

二〇二五年十一月二十八日